## data
Status |  | Log
Line | 2 | Event | Date | Target Pages Completed | Actual Pages Completed | Target Percent Remaining | Actual Percent Remaining
Book | GL |  | 2019-12-08 | 65.5263 | 29 | 0.98246 | 0.99224
Page | 594 |  | 2019-12-09 | 131.0526 | 113 | 0.96491 | 0.96975
Line Pages Completed | 440 |  | 2019-12-10 | 196.5789 | 113 | 0.94737 | 0.96975
Line Pages Remaining | 307 |  | 2019-12-11 | 262.1053 | 193 | 0.92982 | 0.94833
Total Pages Completed | 1187 |  | 2019-12-12 | 327.6316 | 193 | 0.91228 | 0.94833
Total Pages Remaining | 2548 |  | 2019-12-13 | 393.1579 | 232 | 0.89474 | 0.93788
Line Percentage Completed | 58.9% |  | 2019-12-14 | 458.6842 | 315 | 0.87719 | 0.91566
Total Percentage Completed | 31.78% |  | 2019-12-15 | 524.2105 | 475 | 0.85965 | 0.87282
|  |  | 2019-12-16 | 589.7368 | 504 | 0.84211 | 0.86506
|  |  | 2019-12-17 | 655.2632 | 782 | 0.82456 | 0.79063
|  |  | 2019-12-18 | 720.7895 | 782 | 0.80702 | 0.79063
|  |  | 2019-12-19 | 786.3158 | 782 | 0.78947 | 0.79063
|  |  | 2019-12-20 | 851.8421 | 782 | 0.77193 | 0.79063
|  | Christmas | 2019-12-21 | 917.3684 | 782 | 0.75439 | 0.79063
|  |  | 2019-12-22 | 982.8947 | 840 | 0.73684 | 0.7751
|  |  | 2019-12-23 | 1048.4211 | 1010 | 0.7193 | 0.72959
|  |  | 2019-12-24 | 1113.9474 | 1176 | 0.70175 | 0.68514
|  |  | 2019-12-25 | 1179.4737 | 1176 | 0.68421 | 0.68514
|  |  | 2019-12-26 | 1245 | 1176 | 0.66667 | 0.68514
|  |  | 2019-12-27 | 1310.5263 | 1176 | 0.64912 | 0.68514
|  |  | 2019-12-28 | 1376.0526 | 1176 | 0.63158 | 0.68514
|  |  | 2019-12-29 | 1441.5789 | 1176 | 0.61404 | 0.68514
|  |  | 2019-12-30 | 1507.1053 | 1187 | 0.59649 | 0.6822
|  |  | 2019-12-31 | 1572.6316 |  | 0.57895
|  |  | 2020-01-01 | 1638.1579 |  | 0.5614
|  | LSA / SSILA | 2020-01-02 | 1703.6842 |  | 0.54386
|  |  | 2020-01-03 | 1769.2105 |  | 0.52632
|  |  | 2020-01-04 | 1834.7368 |  | 0.50877
|  |  | 2020-01-05 | 1900.2632 |  | 0.49123
|  |  | 2020-01-06 | 1965.7895 |  | 0.47368
|  |  | 2020-01-07 | 2031.3158 |  | 0.45614
|  |  | 2020-01-08 | 2096.8421 |  | 0.4386
|  |  | 2020-01-09 | 2162.3684 |  | 0.42105
|  |  | 2020-01-10 | 2227.8947 |  | 0.40351
|  |  | 2020-01-11 | 2293.4211 |  | 0.38596
|  |  | 2020-01-12 | 2358.9474 |  | 0.36842
|  |  | 2020-01-13 | 2424.4737 |  | 0.35088
|  |  | 2020-01-14 | 2490 |  | 0.33333
|  |  | 2020-01-15 | 2555.5263 |  | 0.31579
|  |  | 2020-01-16 | 2621.0526 |  | 0.29825
|  |  | 2020-01-17 | 2686.5789 |  | 0.2807
|  |  | 2020-01-18 | 2752.1053 |  | 0.26316
|  |  | 2020-01-19 | 2817.6316 |  | 0.24561
|  |  | 2020-01-20 | 2883.1579 |  | 0.22807
|  |  | 2020-01-21 | 2948.6842 |  | 0.21053
|  |  | 2020-01-22 | 3014.2105 |  | 0.19298
|  |  | 2020-01-23 | 3079.7368 |  | 0.17544
|  |  | 2020-01-24 | 3145.2632 |  | 0.15789
|  |  | 2020-01-25 | 3210.7895 |  | 0.14035
|  |  | 2020-01-26 | 3276.3158 |  | 0.12281
|  |  | 2020-01-27 | 3341.8421 |  | 0.10526
|  |  | 2020-01-28 | 3407.3684 |  | 0.087719
|  |  | 2020-01-29 | 3472.8947 |  | 0.070175
|  |  | 2020-01-30 | 3538.4211 |  | 0.052632
|  |  | 2020-01-31 | 3603.9474 |  | 0.035088
|  |  | 2020-02-01 | 3669.4737 |  | 0.017544
|  |  | 2020-02-02 | 3735 |  | 0

## backend
Books
GL
CL
GL Start Pages | 154
CL Start Pages | 98
GL Pages | 652
CL Pages | 347
Total Line Pages | 747
Total Pages | 3735