## graphs
Words Remaining
2408
Daily Average to Hit
267.5556
Tagged Today
2171

## typing
Status |  | Burndown Log
Line | 5 | Event | Date | Target Pages Completed | Actual Pages Completed | Target Percent Remaining | Actual Percent Remaining
Book | CL |  | 2019-12-08 | 162.3913 | 29 | 0.95652 | 0.99224
Page | 347 |  | 2019-12-09 | 324.7826 | 113 | 0.91304 | 0.96975
Line Pages Completed | 747 |  | 2019-12-10 | 487.1739 | 113 | 0.86957 | 0.96975
Line Pages Remaining | 0 |  | 2019-12-11 | 649.5652 | 193 | 0.82609 | 0.94833
Total Pages Completed | 3735 |  | 2019-12-12 | 811.9565 | 193 | 0.78261 | 0.94833
Total Pages Remaining | 0 |  | 2019-12-13 | 974.3478 | 232 | 0.73913 | 0.93788
Line Percentage Completed | 100% |  | 2019-12-14 | 1136.7391 | 315 | 0.69565 | 0.91566
Total Percentage Completed | 100% |  | 2019-12-15 | 1299.1304 | 475 | 0.65217 | 0.87282
|  |  | 2019-12-16 | 1461.5217 | 504 | 0.6087 | 0.86506
|  |  | 2019-12-17 | 1623.913 | 782 | 0.56522 | 0.79063
|  |  | 2019-12-18 | 1786.3043 | 782 | 0.52174 | 0.79063
|  |  | 2019-12-19 | 1948.6957 | 782 | 0.47826 | 0.79063
|  |  | 2019-12-20 | 2111.087 | 782 | 0.43478 | 0.79063
|  | Christmas | 2019-12-21 | 2273.4783 | 782 | 0.3913 | 0.79063
|  |  | 2019-12-22 | 2435.8696 | 840 | 0.34783 | 0.7751
|  |  | 2019-12-23 | 2598.2609 | 1010 | 0.30435 | 0.72959
|  |  | 2019-12-24 | 2760.6522 | 1176 | 0.26087 | 0.68514
|  |  | 2019-12-25 | 2923.0435 | 1176 | 0.21739 | 0.68514
|  |  | 2019-12-26 | 3085.4348 | 1176 | 0.17391 | 0.68514
|  |  | 2019-12-27 | 3247.8261 | 1176 | 0.13043 | 0.68514
|  |  | 2019-12-28 | 3410.2174 | 1176 | 0.086957 | 0.68514
|  |  | 2019-12-29 | 3572.6087 | 1176 | 0.043478 | 0.68514
|  |  | 2019-12-30 | 3735 | 1187 | 0 | 0.6822

## tagging
Date | Target Words Tagged | Actual Words Tagged | Target Words Remaining | Actual Words Remaining | Tokens Remaining | % Done | Daily Average to Hit | Tagged Today
2020-09-02 | 3123 | 3123 | 5243 | 5243 | 2408 | 71.22% | 267.5556 | 2171
2020-09-03 | 3599.6364 | 3787 | 4766.3636 | 4579
2020-09-04 | 4076.2727 | 5958 | 4289.7273 | 2408
2020-09-05 | 4552.9091 |  | 3813.0909
2020-09-06 | 5029.5455 |  | 3336.4545
2020-09-07 | 5506.1818 |  | 2859.8182
2020-09-08 | 5982.8182 |  | 2383.1818
2020-09-09 | 6459.4545 |  | 1906.5455
2020-09-10 | 6936.0909 |  | 1429.9091
2020-09-11 | 7412.7273 |  | 953.2727
2020-09-12 | 7889.3636 |  | 476.6364
2020-09-13 | 8366 |  | 0

## backend (hidden)
Books |  | Total Tokens | 8366
GL |  | Auto Tagged Tokens | 3123
CL
GL Start Pages | 154
CL Start Pages | 98
GL Pages | 652
CL Pages | 347
Total Line Pages | 747
Total Pages | 3735